## Ayuda
Instrucciones para generar el informe de valor ganado
Pasos
0 | Introducir el nombre del proyecto, el nombre de la compañía o su logo en la hoja de informe
1 | Dar de alta los nombres de los miembros del equipo y sus abreviaturas en la hoja de Equipo. Además hay que renombrar las hojas existentes. Si hay menos miembros poner un miembro ficticio.Asegurrarse que el nombre de las hojas corresponden coon las abreviaturas del equipo.
2 | Dar de alta la lista de Tareas del proyecto en la hoja de Tareas. La hoja de tareas contiene un ejemplo que hay que adaptar según el plan de proyecto de cada equipo. Ahorra se tiene codificado un maximo de 200 tareas.
3 | Introducir las horas planificadas para cada tarea (PV, a partir de la columna N ) según el plan de proyecto en cada una de las hojas de los miembros del equipo
4 | Una vez planificado el proyecto hay que ir introduciendo los esfuerzo real de cada tarea (AC , a partir de columna C en cada hoja de cada miembro) de cada para cada uno de los miembros del equipo
5 | Tambien hay que introducir el avance de cada tarea en la hoja EV, en la hoja aparecen sombreadas en color azul las celdas donde se han dedicado horas de trabajo
6 | Tambien se pueden hacer anotaciones en el campo Resumen de la hoja de informe para registrar las decisiones que afectan al proyecto
7 | En la hoja de informe indicar la fecha del informe y la semana para la que se quiere realizar el informe (ajustar las semanas a las semanas del ciclo, p. ej. Ciclo 1, 7 semanas)
Version
H | Actualizada la formula del calculo del TBC: Ampliando la suma hasta la semana 8, en la version anterior solo sumaba hasta la 7

## Informe
Torneo De Tenis | [13 empty] | Tenis ETSIINF
Informe del Analisis de Valor Ganado
| Preparado por: | Álvaro García-Caro
| Fecha informe: | 2024-11-02
| Para el periodo: | 10
Resumen:
En el gráfico se nota que el proyecto ha tenido algunos desajustes en costos y tiempos. En semanas como la S8 y S9, el Coste Real (AC) supera al Valor Ganado (EV), lo que significa que se gastó más de lo planeado para el trabajo hecho, probablemente por temas de eficiencia o sobrecostos en esas etapas. Además, aunque el Valor Planificado (PV) y el Valor Ganado (EV) están cerca, a veces el EV está un poco por debajo del PV, lo cual sugiere un pequeño retraso respecto al plan inicial.
Planned Value (PV) o Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
|  | Coste Total Presupuestado | 0.05 | 1.25 | 20.1667 | 22.1667 | 33.25 | 31.1667 | 32.8333 | 23.1667 | 45.5067 | 28.5
|  | Valor Planificado Acumulado | 0.05 | 1.3 | 21.4667 | 43.6333 | 76.8833 | 108.05 | 140.8833 | 164.05 | 209.5567 | 238.0567 | 238.0567
|  | Presupuesto Inicial | S1: 238.0567
Coste Actual y Valor Ganado
|  | Coste Real Acumulado (AC) | 0.05 | 1.3333 | 22.4667 | 45.5 | 83.35 | 115.2667 | 152.7667 | 172.55 | 224.4033 | 254.0533 | #N/A
|  | Valor Ganado Acumulado(EV) | 3.8 | 11.3 | 20.2458 | 37.9958 | 64.4398 | 87.219 | 129.43 | 141.4467 | 206.54 | 229.0567 | #N/A
|  | Coste real proyecto | S1: 254.0533
Metricas de rendimiento del Proyecto
|  | Cost Variance (CV = EV - AC) | 3.75 | 9.9667 | -2.2208 | -7.5042 | -18.9102 | -28.0477 | -23.3367 | -31.1033 | -17.8633 | -24.9967 | -
|  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 3.75 | 10 | -1.2208 | -5.6375 | -12.4435 | -20.831 | -11.4533 | -22.6033 | -3.0167 | -9 | -
|  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 76 | 8.475 | 0.90115 | 0.83507 | 0.77312 | 0.75667 | 0.84724 | 0.81974 | 0.9204 | 0.90161 | -
|  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 76 | 8.6923 | 0.94313 | 0.8708 | 0.83815 | 0.80721 | 0.9187 | 0.86222 | 0.9856 | 0.96219 | -
|  | Estimated Cost at Completion (EAC) | 3.1323 | 28.0893 | 264.1699 | 285.0728 | 307.9155 | 314.6103 | 280.9791 | 290.404 | 258.6458 | 264.0355 | -
Ratios productividad Real del Ciclo
|  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 254.0533 |  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 254.0533
|  |  | Puntos de Funcion Ciclo (PF) | 59 |  |  | Lineas de Código (LOC) | 304
|  |  | Ratio de productividad | 4.306 | horas/PF |  | Ratio de productividad | 0.8357 | horas/LOC

## EV
Hoja de Valor Ganado
Completa el porcentaje de progreso que tiene cada tarea
Asegurate que los nombres son los mismos
Introduce el % de avance para cada tarea, de esa manera se calcula el valor ganado
Cuando una tarea ha alcanzado el 100% en la semanas posteriores sigue intrroduciendo el 100%
Valor Ganado Acumulado(EV) |  |  | 3.8 | 11.3 | 20.2458 | 37.9958 | 64.4398 | 87.219 | 129.43 | 141.4467 | 206.54 | 229.0567 | 229.0567
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 3.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asignación de roles | 7.5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Resumen ejecutivo | 17.5 |  |  |  | 35% | 65% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Lectura y comprensión del proyecto | 8.75 |  |  | 35% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Planificación conjunta de realización de tareas | 22.5 |  |  | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 85% | 100% | 100%
| Realizar estimación de tiempos de tareas | 8.3333 |  |  | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 85% | 100% | 100%
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas | 3.3333 |  |  | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 85% | 100% | 100%
| Reparto de tareas | 3.3333 |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | 5 | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
| Realización de requisitos (ERS) | 15 |  |  |  |  | 15% | 35% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100%
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | 9 |  |  |  |  | 15% | 35% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | 9 |  |  |  |  | 15% | 35% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
| Realización de consultas externas (EQ) | 9 |  |  |  |  | 15% | 35% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
| Realización de Entradas externas (EI) | 9 |  |  |  |  | 15% | 35% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
| Revisión de requisitos I | 3 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Cálculo de puntos de función | 4.5 |  |  |  |  | 45% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Selección de requisitos a desarrollar | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | 21.5 | [6 empty] | 25% | 65% | 100% | 100% | 100%
| Revisión de tareas | 4.5 | [8 empty] | 50% | 100% | 100%
| Reunion de planificacion | 6 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Reunión de diseño | 11.5067 |  |  |  |  | 35% | 35% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100%
| Selección del entorno | 1 |  |  | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actualización Hoja Valor Ganado | 18 | [8 empty] | 75% | 100% | 100%
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | 9 | [8 empty] | 80% | 100% | 100%
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | 11 | [8 empty] | 60% | 100% | 100%
| Revision diseño alto nivel | 3.1667 | [8 empty] | 80% | 100% | 100%
| Revision diseño de bajo nivel | 3.3333 | [8 empty] | 60% | 100% | 100%
| Creación de la base de la aplicación | 2 | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
| Implementación de Creación de Usuarios | 5.5 | [8 empty] | 55% | 100% | 100%
| Implementación de Modificación de Usuarios | 0
| Implementación de Eliminación de Usuarios | 0
| mplementación de Roles de Usuario | 0
| Implementación de Inicio de Sesión | 0
| Implementación de Creación de Torneos | 0
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | 0
| Implementación de Actualización de Resultados | 0
| Implementación del Proceso de Inscripción | 0
| Implementación de Selección de Jugadores | 0
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | 0
| Implementación del Registro de Resultados | 0
| Implementación de Consulta de Partidos | 0
| Inspeccion de codigo | 0
| Realizacion de pruebas Unitarias | 0
| Realizacion de pruebas del Sistema | 0
| Reunion revisión de código y pruebas | 0
| DEMO | 0
| Reunión Postmortem | 0
| Análisis Postmortem | 0
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## Equipo
Lista de personas y sus hojas
| Nombre | Alfonso Marín | Alejandro Becerra | Álvaro García-Caro | Rodrigo Menéndez | Luis Pérez | Farid Anaam
| Acrónimo | AM | AB | AG | RM | LP | FA

## AM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | 0.1 | 0.083333 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Resumen ejecutivo | S4: 2; S7: 1 |  | Resumen ejecutivo |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1
| Lectura y comprensión del proyecto | S3: 0.5; S4: 1; S6: 0.25 |  | Lectura y comprensión del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | 0.25
| Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 |  |  | Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
| Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  | Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas | S3: 0.083333; S4: 0.083333; S5: 0.16667; S7: 0.083333; S9: 0.083333; S10: 0.083333 |  | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Reparto de tareas | S3: 0.5; S7: 0.16667 |  | Reparto de tareas |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | [12 empty] | Establecimiento de tareas ciclo 1 | [8 empty] | 1 | bar: S9
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 0.5; S6: 1; S7: 0.5; S9: 0.16667 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 0.5; S6: 0.75 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.25 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.5; S6: 0.75; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | S5: 0.5 |  | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | S7: 1; S8: 2.5; S9: 0.5 |  | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 2.5 | 0.5
| Revisión de tareas | S9: 0.5 |  | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 0.75; S7: 0.5; S9: 0.16667 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.16667
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno |  |  | 1 | bar: S3; S5
| Actualización Hoja Valor Ganado | S9: 2; S10: 1 |  | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | S9: 2 |  | Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [8 empty] | 2
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | S9: 2; S10: 1 |  | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | 1
| Revision diseño alto nivel | S9: 0.33333; S10: 0.41667 |  | Revision diseño alto nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Revision diseño de bajo nivel | S9: 0.41667; S10: 0.33333 |  | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Creación de la base de la aplicación | S9: 2 |  | Creación de la base de la aplicación | [8 empty] | 2
| Implementación de Creación de Usuarios | S9: 4; S10: 2 |  | Implementación de Creación de Usuarios | [8 empty] | 3.5 | 2
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## AB
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  | Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Resumen ejecutivo | S4: 3; S8: 1 |  | Resumen ejecutivo |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1
| Lectura y comprensión del proyecto | S3: 1.4; S4: 0.5; S5: 0.25 |  | Lectura y comprensión del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | 0.25
| Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 |  |  | Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
| Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  | Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Reparto de tareas | S3: 0.5; S7: 0.16667 |  | Reparto de tareas |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | [12 empty] | Establecimiento de tareas ciclo 1 | [8 empty] | 1 | bar: S9
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 1; S6: 1; S7: 0.5 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.7 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.7 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.7 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.7 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.5; S6: 0.25; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | [12 empty] | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5 | bar: S5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | S7: 1; S8: 3.6 |  | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 2.5
| Revisión de tareas | S9: 0.5; S10: 0.35 |  | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.25; S9: 0.1 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.17
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno
| Actualización Hoja Valor Ganado | S9: 3; S10: 4 |  | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | S9: 3.5 |  | Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [8 empty] | 2
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | S9: 1.7; S10: 1.5 |  | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | 1
| Revision diseño alto nivel | S9: 0.6; S10: 0.33333 |  | Revision diseño alto nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Revision diseño de bajo nivel | S9: 0.5; S10: 0.33333 |  | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Creación de la base de la aplicación | [12 empty] | Creación de la base de la aplicación
| Implementación de Creación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Creación de Usuarios
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## AG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 |  |  | Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Resumen ejecutivo | S4: 2.5; S8: 1.5 |  | Resumen ejecutivo |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1
| Lectura y comprensión del proyecto | S3: 1.5; S4: 0.5; S5: 0.5 |  | Lectura y comprensión del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | 0.25
| Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 |  |  | Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
| Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Reparto de tareas | S3: 0.5; S7: 0.2 |  | Reparto de tareas |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | S9: 1.2 |  | Establecimiento de tareas ciclo 1 | [8 empty] | 1
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 1.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 2 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 1; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.5; S6: 1; S7: 1 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 1 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 1 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.25; S6: 0.5; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | S5: 0.5 |  | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | S7: 2; S8: 2.5; S9: 0.5 |  | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 2.5 | 0.5
| Revisión de tareas | S9: 0.5; S10: 0.25 |  | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 1; S6: 0.75; S7: 0.25; S9: 0.16667 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.16667
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno
| Actualización Hoja Valor Ganado | S9: 2.5; S10: 1.5 |  | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [12 empty] | Realizar diseño de alto nivel (DAN)
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [12 empty] | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | 1 | bar: S9 to S10
| Revision diseño alto nivel | [12 empty] | Revision diseño alto nivel
| Revision diseño de bajo nivel | S9: 0.5; S10: 0.5 |  | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.16667 | 0.16667
| Creación de la base de la aplicación | [12 empty] | Creación de la base de la aplicación
| Implementación de Creación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Creación de Usuarios
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## RM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  | Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Resumen ejecutivo | S4: 3; S8: 1 |  | Resumen ejecutivo |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1
| Lectura y comprensión del proyecto | S3: 1; S4: 0.5; S5: 0.25 |  | Lectura y comprensión del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | 0.25
| Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 |  |  | Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
| Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  | Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Reparto de tareas | S3: 0.5; S7: 0.16667 |  | Reparto de tareas |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | [12 empty] | Establecimiento de tareas ciclo 1 | [8 empty] | 1 | bar: S9
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 1; S6: 1; S7: 0.5 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.75 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.75 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.75 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.75 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.5; S6: 0.25; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | [12 empty] | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5 | bar: S5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | S7: 1; S8: 3 |  | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 2.5
| Revisión de tareas | S9: 0.5; S10: 0.25 |  | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.25; S9: 0.17 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.17
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno
| Actualización Hoja Valor Ganado | S9: 4; S10: 4 |  | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | S9: 2 |  | Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [8 empty] | 2
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | S9: 1.5; S10: 1.5 |  | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | 1
| Revision diseño alto nivel | S9: 0.5; S10: 0.33333 |  | Revision diseño alto nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Revision diseño de bajo nivel | S9: 0.5; S10: 0.33333 |  | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Creación de la base de la aplicación | [12 empty] | Creación de la base de la aplicación
| Implementación de Creación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Creación de Usuarios
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## LP
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | Reunión inicial | 0.01 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | 0.1 | 0.083333 | 0.1 |  |  | 0.083333 |  |  | Asignación de roles |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Resumen ejecutivo | S4: 2; S7: 1 |  | Resumen ejecutivo |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1
| Lectura y comprensión del proyecto | S3: 0.5; S4: 1; S6: 0.25 |  | Lectura y comprensión del proyecto |  |  | 1 | 0.5 | 0.25
| Planificación conjunta de realización de tareas | S3: 1.5; S4: 0.33333; S5: 0.5; S6: 0.33333; S7: 0.5; S10: 0.5 |  | Planificación conjunta de realización de tareas |  |  | 1.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5
| Realizar estimación de tiempos de tareas | S3: 0.5; S4: 0.16667; S5: 0.16667; S6: 0.16667; S7: 0.16667; S10: 0.16667 |  | Realizar estimación de tiempos de tareas |  |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas | S3: 0.083333; S4: 0.083333; S5: 0.16667; S7: 0.083333; S10: 0.083333 |  | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| Reparto de tareas | S3: 0.5; S7: 0.16667 |  | Reparto de tareas |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | [12 empty] | Establecimiento de tareas ciclo 1 | [8 empty] | 1
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 0.5; S6: 1; S7: 0.5 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 0.5; S6: 0.75 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.25 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.5; S6: 0.75; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | S5: 0.5 |  | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [12 empty] | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 2.5 | bar: S7
| Revisión de tareas | [12 empty] | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 0.75; S7: 0.5 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.16667
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno | bar: S3; S5
| Actualización Hoja Valor Ganado | [12 empty] | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2 | bar: S10
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [12 empty] | Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [8 empty] | 2
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [12 empty] | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | 1
| Revision diseño alto nivel | S10: 0.41667 |  | Revision diseño alto nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Revision diseño de bajo nivel | [12 empty] | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.33333 | 0.33333
| Creación de la base de la aplicación | [12 empty] | Creación de la base de la aplicación
| Implementación de Creación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Creación de Usuarios
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## FA
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [12 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | Nombre Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | [12 empty] | Reunión inicial
| Asignación de roles | [12 empty] | Asignación de roles
| Resumen ejecutivo | [12 empty] | Resumen ejecutivo
| Lectura y comprensión del proyecto | [12 empty] | Lectura y comprensión del proyecto
| Planificación conjunta de realización de tareas | [12 empty] | Planificación conjunta de realización de tareas
| Realizar estimación de tiempos de tareas | [12 empty] | Realizar estimación de tiempos de tareas
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas | [12 empty] | Establecimiento de fechas limite de realización de tareas
| Reparto de tareas | [12 empty] | Reparto de tareas
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | [12 empty] | Establecimiento de tareas ciclo 1
| Realización de requisitos (ERS) | S5: 0.25; S6: 0.25; S7: 0.25 |  | Realización de requisitos (ERS) |  |  |  |  | 2 | 1 | 0.5
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | S5: 0.5; S6: 0.25; S7: 0.5 |  | Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de consultas externas (EQ) | S5: 0.5; S6: 0.5; S7: 0.75 |  | Realización de consultas externas (EQ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Realización de Entradas externas (EI) | S5: 0.25; S6: 0.5; S7: 0.5 |  | Realización de Entradas externas (EI) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Revisión de requisitos I | S7: 0.5 |  | Revisión de requisitos I | [6 empty] | 0.5
| Cálculo de puntos de función | S5: 0.25; S6: 0.25; S7: 0.25 |  | Cálculo de puntos de función |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Selección de requisitos a desarrollar | S5: 0.5 |  | Selección de requisitos a desarrollar |  |  |  |  | 0.5
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | S7: 1; S8: 1.5; S9: 1 |  | Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | [6 empty] | 1 | 1.5 | 0.5
| Revisión de tareas | S9: 0.5; S10: 0.25 |  | Revisión de tareas | [8 empty] | 0.5 | 0.25
| Reunion de planificacion | S4: 0.5; S6: 0.5 |  | Reunion de planificacion |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Reunión de diseño | S5: 0.75; S6: 1; S7: 0.25; S9: 0.16667 |  | Reunión de diseño |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.16667
| Selección del entorno | [12 empty] | Selección del entorno
| Actualización Hoja Valor Ganado | S9: 1; S10: 2 |  | Actualización Hoja Valor Ganado | [8 empty] | 1 | 2
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [12 empty] | Realizar diseño de alto nivel (DAN) | [8 empty] | 1 | bar: S9
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [12 empty] | Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | [8 empty] | 1 | bar: S9
| Revision diseño alto nivel | S9: 0.5 |  | Revision diseño alto nivel | [8 empty] | 0.5
| Revision diseño de bajo nivel | S9: 0.25; S10: 0.25 |  | Revision diseño de bajo nivel | [8 empty] | 0.16667 | 0.16667
| Creación de la base de la aplicación | [12 empty] | Creación de la base de la aplicación
| Implementación de Creación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Creación de Usuarios
| Implementación de Modificación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Modificación de Usuarios
| Implementación de Eliminación de Usuarios | [12 empty] | Implementación de Eliminación de Usuarios
| mplementación de Roles de Usuario | [12 empty] | mplementación de Roles de Usuario
| Implementación de Inicio de Sesión | [12 empty] | Implementación de Inicio de Sesión
| Implementación de Creación de Torneos | [12 empty] | Implementación de Creación de Torneos
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Emparejamiento de Jugadores
| Implementación de Actualización de Resultados | [12 empty] | Implementación de Actualización de Resultados
| Implementación del Proceso de Inscripción | [12 empty] | Implementación del Proceso de Inscripción
| Implementación de Selección de Jugadores | [12 empty] | Implementación de Selección de Jugadores
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | [12 empty] | Implementación de Creación y Configuración de Partidos
| Implementación del Registro de Resultados | [12 empty] | Implementación del Registro de Resultados
| Implementación de Consulta de Partidos | [12 empty] | Implementación de Consulta de Partidos
| Inspeccion de codigo | [12 empty] | Inspeccion de codigo
| Realizacion de pruebas Unitarias | [12 empty] | Realizacion de pruebas Unitarias
| Realizacion de pruebas del Sistema | [12 empty] | Realizacion de pruebas del Sistema
| Reunion revisión de código y pruebas | [12 empty] | Reunion revisión de código y pruebas
| DEMO | [12 empty] | DEMO
| Reunión Postmortem | [12 empty] | Reunión Postmortem
| Análisis Postmortem | [12 empty] | Análisis Postmortem
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -
| - | [12 empty] | -

## Tareas
Lista de tareas
Puedes editar tareas
Puedes añadir tareas al final de la lista, el orden de esta lista será el orden para el resto de hojas
Nombre Tarea
Reunión inicial
Asignación de roles
Resumen ejecutivo
Lectura y comprensión del proyecto
Planificación conjunta de realización de tareas
Realizar estimación de tiempos de tareas
Establecimiento de fechas limite de realización de tareas
Reparto de tareas
Establecimiento de tareas ciclo 1
Realización de requisitos (ERS)
Realización de ficheros logicos internos (ILF)
Realización de ficheros lógicos externos (EIF)
Realización de consultas externas (EQ)
Realización de Entradas externas (EI)
Revisión de requisitos I
Cálculo de puntos de función
Selección de requisitos a desarrollar
Realización de Gestión de Configuración Software (GCS)
Revisión de tareas
Reunion de planificacion
Reunión de diseño
Selección del entorno
Actualización Hoja Valor Ganado
Realizar diseño de alto nivel (DAN)
Realizar diseño de bajo nivel (DBN)
Revision diseño alto nivel
Revision diseño de bajo nivel
Creación de la base de la aplicación
Implementación de Creación de Usuarios
Implementación de Modificación de Usuarios
Implementación de Eliminación de Usuarios
mplementación de Roles de Usuario
Implementación de Inicio de Sesión
Implementación de Creación de Torneos
Implementación de Emparejamiento de Jugadores
Implementación de Actualización de Resultados
Implementación del Proceso de Inscripción
Implementación de Selección de Jugadores
Implementación de Creación y Configuración de Partidos
Implementación del Registro de Resultados
Implementación de Consulta de Partidos
Inspeccion de codigo
Realizacion de pruebas Unitarias
Realizacion de pruebas del Sistema
Reunion revisión de código y pruebas
DEMO
Reunión Postmortem
Análisis Postmortem
Atención modificar las formulas si hay más tareas

## PV
Hoja de Valor Planificado
Esta hoja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Se puede usar para comprobar que se realiza bien la agregacion de las horas de todos los miembros
Esta hoja no tocar
Valor Planificado(PV) o (BCWS) |  | Horas semanales | 0.05 | 1.25 | 20.1667 | 22.1667 | 33.25 | 31.1667 | 32.8333 | 23.1667 | 45.5067 | 28.5
|  | Acumulado Valor Planificado | 0.05 | 1.3 | 21.4667 | 43.6333 | 76.8833 | 108.05 | 140.8833 | 164.05 | 209.5567 | 238.0567 | 238.0567
| Nombre Tarea | TBC | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial | 3.8 | 0.05 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0
| Asignación de roles | 7.5 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0
| Resumen ejecutivo | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| Lectura y comprensión del proyecto | 8.75 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planificación conjunta de realización de tareas | 22.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1.6667 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 2.5 | 0
| Realizar estimación de tiempos de tareas | 8.3333 | 0 | 0 | 2.5 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas | 3.3333 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0
| Reparto de tareas | 3.3333 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecimiento de tareas ciclo 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| Realización de requisitos (ERS) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de consultas externas (EQ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de Entradas externas (EI) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de requisitos I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cálculo de puntos de función | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selección de requisitos a desarrollar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1.5 | 0 | 0
| Revisión de tareas | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0
| Reunion de planificacion | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión de diseño | 11.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.0067 | 0 | 0
| Selección del entorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualización Hoja Valor Ganado | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0
| Revision diseño alto nivel | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.3333 | 0
| Revision diseño de bajo nivel | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0
| Creación de la base de la aplicación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Implementación de Creación de Usuarios | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 0
| Implementación de Modificación de Usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Eliminación de Usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mplementación de Roles de Usuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Inicio de Sesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Creación de Torneos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Actualización de Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación del Proceso de Inscripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Selección de Jugadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación del Registro de Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Consulta de Partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeccion de codigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizacion de pruebas Unitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizacion de pruebas del Sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunion revisión de código y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión Postmortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Análisis Postmortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## AC
Hoja de Horas Actuales
Esta hoaja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Coste Real(AC) del Trabajo Realizado |  | Coste real Acumulado | 0.05 | 1.3333 | 22.4667 | 45.5 | 83.35 | 115.2667 | 152.7667 | 172.55 | 224.4033 | 254.0533 | 254.0533
|  | Coste Real | 0.05 | 1.2833 | 21.1333 | 23.0333 | 37.85 | 31.9167 | 37.5 | 19.7833 | 51.8533 | 29.65 | 0
| Nombre Tarea |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Reunión inicial |  | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.36667 | 0.36667 | 0.45 | 0
| Asignación de roles |  | 0 | 0.83333 | 0.86667 | 0.66667 | 0.73333 | 0.66667 | 0.7 | 0.63333 | 0.61667 | 0.66667 | 0
| Resumen ejecutivo |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| Lectura y comprensión del proyecto |  | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planificación conjunta de realización de tareas |  | 0 | 0 | 7.5 | 1.6667 | 2.5 | 1.7833 | 2.5 | 1.3333 | 2 | 2.5 | 0
| Realizar estimación de tiempos de tareas |  | 0 | 0 | 2.5 | 0.83333 | 0.83333 | 0.76667 | 0.76667 | 0.6 | 0.6 | 0.76667 | 0
| Establecimiento de fechas limite de realización de tareas |  | 0 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0.58333 | 0.25 | 0.41667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0
| Reparto de tareas |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establecimiento de tareas ciclo 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
| Realización de requisitos (ERS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
| Realización de ficheros logicos internos (ILF) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de ficheros lógicos externos (EIF) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de consultas externas (EQ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de Entradas externas (EI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.5 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de requisitos I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cálculo de puntos de función |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selección de requisitos a desarrollar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de Gestión de Configuración Software (GCS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.1 | 2 | 0 | 0
| Revisión de tareas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0
| Reunion de planificacion |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión de diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3.25 | 2 | 0 | 0.77 | 0 | 0
| Selección del entorno |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 0
| Realizar diseño de alto nivel (DAN) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
| Realizar diseño de bajo nivel (DBN) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 0
| Revision diseño alto nivel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 1.5 | 0
| Revision diseño de bajo nivel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 1.75 | 0
| Creación de la base de la aplicación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Implementación de Creación de Usuarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
| Implementación de Modificación de Usuarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Eliminación de Usuarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mplementación de Roles de Usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Inicio de Sesión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Creación de Torneos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Emparejamiento de Jugadores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Actualización de Resultados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación del Proceso de Inscripción |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Selección de Jugadores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Creación y Configuración de Partidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación del Registro de Resultados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de Consulta de Partidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeccion de codigo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizacion de pruebas Unitarias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizacion de pruebas del Sistema |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunion revisión de código y pruebas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión Postmortem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Análisis Postmortem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
- | bar: S1 to S11
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas