## Hoja Identificación
Título | Ejemplo de Plan de Calidad
Versión | 0.3h
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Dentro del proyecto están las fases
- | Dentro de las fases se producen productos
- | Los defectos se agrupan en tipos estandar
C2 | Se ha añadido la hoja lista de defectos
- | Todos los defectos tienen un origen
- | Todos los defectos se detectan en un punto del proceso
- | Todos los defectos se pueden asignar a un tipo para su análisis
- | Todos los defectos se encuentran en un producto
Todos los defectos podemos identificar su ubicación
C3 | Se han corregido campo de valiaciones en la lista de defectos
Se ha añadido el calculo de defectos presentes en cada fase (ver matriz de defectos)
Se ha añadido el calculo del yield de las fases (ver pie matriz de defectos)
Se ha añadido la funcion de calculo de la velocidad de inyeccion de defectos
Se han añadido los costes promedios de reparacion por origen y por punto de deteccion
C4 | Se ha eliminado la hoja prototipo de cuadro de mando
Se ha corregido la formula de densidad de defectos
To do
Falta
F1 | Hacer que un cambio en el nombre de las fases del proyecto se expanda en todas las hojas
F2 | Completar un cuadro de mando con los costes de reparación
F3 | Hay muchas listas que son estáticas seria bueno hacerlas dinámicas

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 1
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 97.5 | 91.05 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 46 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 1110
Esfuerzo
| Fases del proyecto C1 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
DESARROLLO | Requisitos | 15 | 12.25 | Requisitos | Documento de Especificación | 3 | 1 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Inspección de Requisitos | 3 | 3 | Diseño | Diseño de Bajo Nivel | 20 | 12 | elementos | Diseñoelementos
| Diseño | 10 | 10.7 | Diseño | Diseño de Alto Nivel | 23 |  | pantallas | Diseñopantallas
| Inspección de diseño | 6.5 | 7.35 | Diseño | Diagrama Gantt | 47 |  | barras | Diseñobarras
| Diseño detallado | 10 | 10 | Código | Codigo clase account_managementscreen.dart | 100 | 195 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de diseño detallado | 3 | 3.25 | Código | Codigo clase admin_screen.dart | 80 | 75 | LOC | CódigoLOC
| Código | 50 | 44.5 | Código | Codigo clase login_screen.dart | 90 | 80 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de código |  |  | Código | Codigo clase email_verification_screen.dart | 70 | 86 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas Unitarias |  |  | Código | Codigo clase register_screen.dart | 150 | 163 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas del Sistema |  |  | Código | Codigo clase create_tournament_screen.dart | 50 | 154 | LOC | CódigoLOC
| Gestión y miscelaneas |  |  | Código | Codigo clase pairings_screen.dart | 80 | 184 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase resultados_partidos_screen.dart | 60 | 188 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase select_tournaments_screen.dart | 140 | 63 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase TournamentManagementScreen.dart | 120 | 99 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase user_tournament_screen.dart | 100 | 106 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase profile_screen.dart | 70 | 308 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Codigo clase user_screen.dart | 200 | 261 |  | Código
|  |  |  | Código | Codigo clase main.dart | 110 | 159 |  | Código
|  |  |  | Diseño detallado | Pseudocogido admin | 50 | 63 | lineas pseudocódigo | Diseño detalladolineas pseudocódigo
|  |  |  | Diseño detallado | Pseudocogido jugador | 50 | 47 | lineas pseudocódigo | Diseño detalladolineas pseudocódigo
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 1 | 10 | 4 | elementos de prueba | 50
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 2 | 10 | 6 | elementos de prueba | Pruebas Unitariaselementos de prueba

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 2 | 0 |  | 3.75 |  | Requisitos | 2 | 0
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  |  |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  | 1.5
| Diseño | 7 | 2 |  | 2.5 |  | Diseño | 5 | 0
| Inspección de diseño | 1 | 0 |  |  |  | Inspección de diseño | 1 | 2 |  | 3.25
| Diseño detallado | 3 | 0 |  | 20 |  | Diseño detallado | 2 | 0
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 |  |  |  | Revisión de diseño detallado | 0 | 0 |  | 6
| Código | 23 | 14 |  | 200 |  | Código | 19 | 0
| Revisión de código | 1 | 0 |  |  |  | Revisión de código | 1 | 14 |  | 0
| Pruebas Unitarias | 2 | 1 |  | 0 |  | Pruebas Unitarias | 2 | 0
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas del Sistema | 0 | 1
| Total | 39 | 17 |  |  |  | Total | 32 | 17
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 0.13333 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Requisitos | 0.13333 | 0 | def/hora
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora |  |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.5
| Diseño | 0.7 | 0.18692 | def/hora | 0.25 |  | Diseño | 0.5 | 0 | def/hora
| Inspección de diseño | 0.15385 | 0 | def/hora |  |  | Inspección de diseño | 0.15385 | 0.27211 | def/hora | 0.5
| Diseño detallado | 0.3 | 0 | def/hora | 2 |  | Diseño detallado | 0.2 | 0 | def/hora
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de diseño detallado | 0 | 0 | def/hora | 2
| Código | 0.46 | 0.31461 | def/hora | 4 |  | Código | 0.38 | 0 | def/hora
| Revisión de código | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de código | 0 | 0 | def/hora | 6
| Pruebas Unitarias | 0 | 0 | def/hora | 0.2 |  | Pruebas Unitarias | 0 | 0 | def/hora
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 | def/hora |  |  | Pruebas del Sistema | 0 | 0 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos ODC (Orthogonal Defect Classification) Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en la lógica de las funciones, en manejo de punteros, recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Codigo clase email_verification_screen.dart | Código | Revisión de código | 3 | Configuración | Línea 55 | No se envía el correo el mensaje de verificación al correo | CódigoRevisión de código
Diseño de Bajo Nivel | Código | Revisión de código | 0.5 | Sintaxis | Objeto Torneo | Atributos del campo Torneo incorrectos | CódigoRevisión de código
Codigo clase email_verification_screen.dart | Código | Revisión de código | 3.5 | Datos | Línea 70 | Se envía el correo de verificación pero sin pulsarlo aún así guarda en base de datos | CódigoRevisión de código
Codigo clase register_screen.dart | Código | Revisión de código | 1 | Funciones | Línea 144 | Al pulsar el botón de registrar no se guardan los usuario | CódigoRevisión de código
Codigo clase account_managementscreen.dart | Código | Revisión de código | 0.2 | Datos | Línea 69 | No se conseguía quitar de la base de datos a los usuarios al darle a eliminar | CódigoRevisión de código
Diseño de Alto Nivel | Diseño | Inspección de diseño | 0.1 | Asignaciones | Pantalla Gestión de Jugadores | Había un botón innecesario de Gestión de Jugadores | DiseñoInspección de diseño
Diseño de Alto Nivel | Diseño | Inspección de diseño | 0.1 | Configuración | Pantalla Pagina de admin | No había una página intermedia entre la pantalla de la pagina del admin para administrar torneos y la pagina de la configuración de partidos | DiseñoInspección de diseño
Codigo clase user_screen.dart | Código | Revisión de código | 0.75 | Funciones | Línea 134 | Se podía inscibirse a más de un torneo cuando esto no es posible según las especificaciones de la práctica | CódigoRevisión de código
Codigo clase pairings_screen.dart | Código | Revisión de código | 1.5 | Datos | Línea 145 | Al juntar los emparejamientos con los usuarios en la base de datos no se pasaban bien los usuarios. | CódigoRevisión de código
Codigo clase resultados_partidos_screen.dart | Código | Revisión de código | 0.5 | Datos | Línea 97 | No se imprimían los nombres de los partidos | CódigoRevisión de código
Codigo clase pairings_screen.dart | Código | Revisión de código | 6 | Asignaciones | Línea 145 | No se realizaban bien los emparejamientos | CódigoRevisión de código
Codigo clase main.dart | Código | Revisión de código | 1 | Asignaciones | Línea 40 | Debido a un error secundario, el formato de la pagina superaba el limite de pixels | CódigoRevisión de código
Codigo clase select_tournaments_screen.dart | Código | Revisión de código | 13 | Configuración | Línea 49 | Se quería recueperar la lista de jugadores inscritos en cada torneo y no funcionaba | CódigoRevisión de código
Codigo clase TournamentManagementScreen.dart | Código | Revisión de código | 0.2 | Asignaciones | Línea 52 | El botón de Crear torneo llevaba a la página de emparejamiento de torneos | CódigoRevisión de código
Codigo clase user_tournament_screen.dart | Código | Revisión de código | 0.1 | Asignaciones | Línea 37 | Se ponia el identificador de la base de datos en vez de su nombre | CódigoRevisión de código
Codigo clase main.dart | Código | Revisión de código | 3 | Datos | Línea 61 | El botón de iniciar sesión no funcionaba | CódigoRevisión de código
Codigo clase main.dart | Pruebas Unitarias | Pruebas del Sistema | 2 | Entorno | comando compilación | Estabamos ejecutando mal el comando para compilar | Pruebas UnitariasPruebas del Sistema

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 1110 | 1701
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 11.3846 | 18.682
| Número programadores | 2 | 2
Defectos por página
| Inspeccion de requisitos | 0 | 0
Inspección de diseño
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0 | 0
| Revision de código | 0.9009 | 8.2305
| Pruebas Unitarias | 1.8018 | 0
| Pruebas Sistema | 0 | 0.58789
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos | 0.2 | 0.2449
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño | 0.65 | 0.68692
| Diseño detallado/Código | 0.2 | 0.22472
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 33.3333 | 33.8462
| LOCcódigo/hora | 22.2 | 38.2247
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos | 0.13333 | 0
| Diseño Alto Nivel | 0.7 | 0.18692
| Diseño Detallado | 0.3 | 0
| Código | 0.46 | 0.31461
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos | 0 | 0
| Inspección de Diseño alto nivel | 0.15385 | 0.27211
| Revisión Diseño Detallado | 0.66667 | 0
Revisión de código
Pruebas Unitarias
Pruebas del sistema
Rendimiento fases eliminación
Inpección requisitos
| Inspección Diseño Alto Nivel |  | 100%
Revisión Diseño detallado
| Revisión de código |  | 0%
| Pruebas Unitarias |  | 0%
| Pruebas del sistema |  | 100%

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Requisitos | Inspección de Requisitos | Diseño | Inspección de diseño | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | Código | Revisión de código | Pruebas Unitarias | Pruebas del Sistema | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Requisitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Inspección de Requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0.2 | 0.1
|  | Inspección de diseño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0
|  | Diseño detallado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Revisión de diseño detallado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Código | [6 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0% | 34.25 | 2.4464
|  | Revisión de código | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 0
|  | Pruebas Unitarias | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2
|  | Pruebas del Sistema | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1
|  | Coste de reparación | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 2
|  | Promedio de costes |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.4464 |  | 2

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 1701 | LOC
Total defectos | 17 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 9.9941 | def/KLOC
Total post diseño | 8.8183 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Requisitos |  |  | Requisitos |  |  | Requisitos
Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos
Diseño | 0% |  | Diseño |  |  | Diseño | 0.1 | horas
Inspección de diseño | 100% |  | Inspección de diseño | 0.1 | horas | Inspección de diseño
Diseño detallado |  |  | Diseño detallado |  |  | Diseño detallado
Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado
Código | 0% |  | Código |  |  | Código | 2.4464 | horas
Revisión de código | 100% |  | Revisión de código | 2.4464 | horas | Revisión de código
Pruebas Unitarias | 0% |  | Pruebas Unitarias |  |  | Pruebas Unitarias | 2 | horas
Pruebas del Sistema | 100% |  | Pruebas del Sistema | 2 | horas | Pruebas del Sistema
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 0 | 0%
Sintaxis | 1 | 5.882%
Configuración | 3 | 17.65%
Asignaciones | 5 | 29.41%
Interface | 0 | 0%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 5 | 29.41%
Funciones | 2 | 11.76%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 1 | 5.882%