## Ayuda
Instrucciones para generar el informe de valor ganado
Pasos
0 | Introducir el nombre del proyecto, el nombre de la compañía o su logo en la hoja de informe
1 | Dar de alta los nombres de los miembros del equipo y sus abreviaturas en la hoja de Equipo. Además hay que renombrar las hojas existentes. Si hay menos miembros poner un miembro ficticio.Asegurrarse que el nombre de las hojas corresponden coon las abreviaturas del equipo.
2 | Dar de alta la lista de Tareas del proyecto en la hoja de Tareas. La hoja de tareas contiene un ejemplo que hay que adaptar según el plan de proyecto de cada equipo. Ahorra se tiene codificado un maximo de 200 tareas.
3 | Introducir las horas planificadas para cada tarea (PV, a partir de la columna N ) según el plan de proyecto en cada una de las hojas de los miembros del equipo
4 | Una vez planificado el proyecto hay que ir introduciendo los esfuerzo real de cada tarea (AC , a partir de columna C en cada hoja de cada miembro) de cada para cada uno de los miembros del equipo
5 | Tambien hay que introducir el avance de cada tarea en la hoja EV, en la hoja aparecen sombreadas en color azul las celdas donde se han dedicado horas de trabajo
6 | Tambien se pueden hacer anotaciones en el campo Resumen de la hoja de informe para registrar las decisiones que afectan al proyecto
7 | En la hoja de informe indicar la fecha del informe y la semana para la que se quiere realizar el informe (ajustar las semanas a las semanas del ciclo, p. ej. Ciclo 1, 7 semanas)
Version
H | Actualizada la formula del calculo del TBC: Ampliando la suma hasta la semana 8, en la version anterior solo sumaba hasta la 7

## Informe
Torneo De Tenis | [9 empty] | Tenis ETSIINF
Informe del Analisis de Valor Ganado
| Preparado por: | Álvaro García-Caro
| Fecha informe: | 2024-12-09
| Para el periodo: | 16
Resumen:
Planned Value (PV) o Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) |  |  | S13 | S14 | S15 | S16
|  | Coste Total Presupuestado | 2.5 | 28.5 | 47 | 37.25
|  | Valor Planificado Acumulado | 2.5 | 31 | 78 | 115.25
|  | Presupuesto Inicial | 115.25
Coste Actual y Valor Ganado
|  | Coste Real Acumulado (AC) | 3 | 24.2 | 70.2 | 94.75
|  | Valor Ganado Acumulado(EV) | 1.25 | 21.2 | 46 | 24.55
|  | Coste real proyecto | 94.75
Metricas de rendimiento del Proyecto
|  | Cost Variance (CV = EV - AC) | -1.75 | -3 | -24.2 | -70.2
|  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | -1.25 | -9.8 | -32 | -90.7
|  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.41667 | 0.87603 | 0.65527 | 0.2591
|  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 0.5 | 0.68387 | 0.58974 | 0.21302
|  | Estimated Cost at Completion (EAC) | 276.6 | 131.559 | 175.8815 | 444.804
Ratios productividad Real del Ciclo
|  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 94.75 |  |  | Coste Real Acumulado (AC) | 94.75
|  |  | Puntos de Funcion Ciclo (PF) | 66 |  |  | Lineas de Código (LOC) | 2084
|  |  | Ratio de productividad | 1.4356 | horas/PF |  | Ratio de productividad | 0.045465 | horas/LOC

## EV
Hoja de Valor Ganado
Completa el porcentaje de progreso que tiene cada tarea
Asegurate que los nombres son los mismos
Introduce el % de avance para cada tarea, de esa manera se calcula el valor ganado
Cuando una tarea ha alcanzado el 100% en la semanas posteriores sigue intrroduciendo el 100%
Valor Ganado Acumulado(EV) |  |  | 1.25 | 30.375 | 95.25 | 111
| Nombre Tarea | TBC | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 2.5 | 50% | 75% | 100% | 100%
| Realización del Resumen ejecutivo | 4.5 | 0% | 0% | 50% | 100%
| Revisión documento ERS | 5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Revisión documento Estrategia | 2.5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Corrección documento Estrategia | 2 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Revisión documento PGCS | 4 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Corrección documento PGCS | 4.5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Actualización Hoja Valor Ganado | 5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Revisión DAN | 0.5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Revisión DBN | 5 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | 1.5 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas | 2.5 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Implementación de código para configurar el ranking global | 5 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido | 3 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos | 3 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | 3 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Realizar diagrama GANTT | 11 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Inspeccion de codigo | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Realización de pruebas Unitarias | 9 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Realización de pruebas del Sistema | 6 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Reunión de revisión de código y pruebas | 3 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Construir y presentar la DEMO final | 7 | 0% | 0% | 100% | 100%
| Reunión Postmortem | 8 | 0% | 0% | 0% | 100%
| Análisis Postmortem | 5.5 | 0% | 0% | 0% | 100%
| - | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | 1.75 | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
| - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | - | 0% | 0% | 0% | 0%
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## Equipo
Lista de personas y sus hojas
| Nombre | Alfonso Marín | Alejandro Becerra | Álvaro García-Caro | Rodrigo Menéndez | Luis Pérez
| Acrónimo | AM | AB | AG | RM | LP

## AM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [5 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16 |  | Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5 |  |  |  |  | Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5
| Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 |  |  | Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 | 0.5
| Revisión documento ERS |  | 0.75 |  |  |  | Revisión documento ERS |  | 1
| Revisión documento Estrategia |  | 0 |  |  |  | Revisión documento Estrategia |  | 0.5
| Corrección documento Estrategia | [5 empty] | Corrección documento Estrategia
| Revisión documento PGCS |  | 0 |  |  |  | Revisión documento PGCS |  | 1
| Corrección documento PGCS |  | 1 |  |  |  | Corrección documento PGCS |  | 1.5
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1.5 |  |  |  | Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1
| Revisión DAN |  | 1 |  |  |  | Revisión DAN |  | 0.5
| Revisión DBN |  | 1 |  |  |  | Revisión DBN |  | 1
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | [5 empty] | Implementación de código para reestablecimiento de contraseña
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas | [5 empty] | Implementación de código para configurar el botón de estadísticas
| Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 2 |  |  | Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 1
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 1
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1.5 |  |  | Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 0.5
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 0.5
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | [5 empty] | Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella)
| Realizar diagrama GANTT | [5 empty] | Realizar diagrama GANTT
| Inspeccion de codigo |  |  |  | 0 |  | Inspeccion de codigo |  |  |  | 1
| Realización de pruebas Unitarias |  |  | 0.5 | 1 |  | Realización de pruebas Unitarias |  |  | 1 | 1
| Realización de pruebas del Sistema |  |  | 2 | 1 |  | Realización de pruebas del Sistema |  |  | 1
| Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1 | 1 |  | Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1 | 1
| Construir y presentar la DEMO final | [5 empty] | Construir y presentar la DEMO final |  |  |  | 2
| Realización de la presentación | [5 empty] | Realización de la presentación |  |  |  | 1
| Reunión Postmortem | [5 empty] | Reunión Postmortem |  |  |  | 0.5
| Análisis Postmortem | [5 empty] | Análisis Postmortem |  |  |  | 0.25
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -

## AB
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [5 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16 |  | Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5 |  |  |  |  | Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5
| Realización del Resumen ejecutivo | [5 empty] | Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 | 0.5
| Revisión documento ERS |  | 0.75 |  |  |  | Revisión documento ERS |  | 1
| Revisión documento Estrategia |  | 0 |  |  |  | Revisión documento Estrategia |  | 0.5
| Corrección documento Estrategia | [5 empty] | Corrección documento Estrategia
| Revisión documento PGCS |  | 0 |  |  |  | Revisión documento PGCS |  | 1
| Corrección documento PGCS |  | 0.5 |  |  |  | Corrección documento PGCS |  | 1.5
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1 |  |  |  | Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1
| Revisión DAN | [5 empty] | Revisión DAN
| Revisión DBN |  | 0.2 |  |  |  | Revisión DBN |  | 1
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | [5 empty] | Implementación de código para reestablecimiento de contraseña
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas | [5 empty] | Implementación de código para configurar el botón de estadísticas
| Implementación de código para configurar el ranking global | [5 empty] | Implementación de código para configurar el ranking global
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido | [5 empty] | Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo | [5 empty] | Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos | [5 empty] | Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación | [5 empty] | Implementación de código para creación de sistema de clasificación
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) |  |  | 7 | 5 |  | Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) |  |  | 6 | 5
| Realizar diagrama GANTT | [5 empty] | Realizar diagrama GANTT
| Inspeccion de codigo |  |  | 0.5 | 3 |  | Inspeccion de codigo |  |  | 1 | 2
| Realización de pruebas Unitarias |  |  | 0.5 | 1 |  | Realización de pruebas Unitarias |  |  | 1 | 1
| Realización de pruebas del Sistema |  |  | 0.5 | 0.5 |  | Realización de pruebas del Sistema |  |  | 1
| Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1.5 | 2 |  | Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1 | 2
| Construir y presentar la DEMO final | [5 empty] | Construir y presentar la DEMO final |  |  |  | 2
| Realización de la presentación | [5 empty] | Realización de la presentación |  |  |  | 1
| Reunión Postmortem | [5 empty] | Reunión Postmortem |  |  |  | 0.5
| Análisis Postmortem | [5 empty] | Análisis Postmortem |  |  |  | 0.25
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -

## AG
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [5 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16 |  | Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 1 |  |  |  |  | Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5
| Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 | 0.25 |  | Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 | 0.5
| Revisión documento ERS |  | 0.5 |  |  |  | Revisión documento ERS |  | 1
| Revisión documento Estrategia |  | 1 |  |  |  | Revisión documento Estrategia |  | 1
| Corrección documento Estrategia |  | 2.5 |  |  |  | Corrección documento Estrategia |  | 2
| Revisión documento PGCS | [5 empty] | Revisión documento PGCS
| Corrección documento PGCS | [5 empty] | Corrección documento PGCS
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1.5 |  |  |  | Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1
| Revisión DAN | [5 empty] | Revisión DAN
| Revisión DBN |  | 1 |  |  |  | Revisión DBN |  | 1
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña |  |  | 1.5 |  |  | Implementación de código para reestablecimiento de contraseña |  |  | 1.5
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas |  |  | 3 |  |  | Implementación de código para configurar el botón de estadísticas |  |  | 1.5
| Implementación de código para configurar el ranking global | [5 empty] | Implementación de código para configurar el ranking global
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 2 |  |  | Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 1
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1 |  |  | Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 2 |  |  | Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 1
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 1 |  |  | Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 1
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | [5 empty] | Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella)
| Realizar diagrama GANTT |  |  | 2 |  |  | Realizar diagrama GANTT |  |  | 2
| Inspeccion de codigo | [5 empty] | Inspeccion de codigo
| Realización de pruebas Unitarias | [5 empty] | Realización de pruebas Unitarias
| Realización de pruebas del Sistema | [5 empty] | Realización de pruebas del Sistema
| Reunión de revisión de código y pruebas | [5 empty] | Reunión de revisión de código y pruebas
| Construir y presentar la DEMO final |  |  |  | 2 |  | Construir y presentar la DEMO final |  |  |  | 2
| Realización de la presentación |  |  |  | 1 |  | Realización de la presentación |  |  |  | 1
| Reunión Postmortem | [5 empty] | Reunión Postmortem |  |  |  | 0.5
| Análisis Postmortem | [5 empty] | Análisis Postmortem |  |  |  | 0.5
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -

## RM
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [5 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16 |  | Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5 |  |  |  |  | Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5
| Realización del Resumen ejecutivo | [5 empty] | Realización del Resumen ejecutivo |  |  | 0.5 | 0.5
| Revisión documento ERS |  | 0.75 |  |  |  | Revisión documento ERS |  | 1
| Revisión documento Estrategia |  | 0 |  |  |  | Revisión documento Estrategia |  | 0.5
| Corrección documento Estrategia | [5 empty] | Corrección documento Estrategia
| Revisión documento PGCS |  | 0 |  |  |  | Revisión documento PGCS |  | 1
| Corrección documento PGCS |  | 0 |  |  |  | Corrección documento PGCS |  | 1.5
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1.5 |  |  |  | Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1
| Revisión DAN | [5 empty] | Revisión DAN
| Revisión DBN |  | 0.5 |  |  |  | Revisión DBN |  | 1
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | [5 empty] | Implementación de código para reestablecimiento de contraseña
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas |  |  | 2 |  |  | Implementación de código para configurar el botón de estadísticas |  |  | 1
| Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 0.5 |  |  | Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 1
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  |  | 1
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 0.5
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 0 |  |  | Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 0.5
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | [5 empty] | Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella)
| Realizar diagrama GANTT | [5 empty] | Realizar diagrama GANTT
| Inspeccion de codigo |  |  |  | 1.8 |  | Inspeccion de codigo |  |  |  | 2
| Realización de pruebas Unitarias |  |  | 0.5 | 1 |  | Realización de pruebas Unitarias |  |  | 1 | 1
| Realización de pruebas del Sistema |  |  | 2 | 1 |  | Realización de pruebas del Sistema |  |  | 1
| Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1 | 1 |  | Reunión de revisión de código y pruebas |  |  | 1 | 1
| Construir y presentar la DEMO final | [5 empty] | Construir y presentar la DEMO final |  |  |  | 2
| Realización de la presentación | [5 empty] | Realización de la presentación |  |  |  | 1
| Reunión Postmortem | [5 empty] | Reunión Postmortem |  |  |  | 0.5
| Análisis Postmortem | [5 empty] | Análisis Postmortem |  |  |  | 0.25
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -

## LP
Coste Reales y Costes Planificados
En esta hoja se introducen los valores para cada tarea tanto reales de las horas trabajo del miembro de equipo asi como las horas que tuviera planificadas
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Horas Reales (AC) del Trabajo Planificado | [5 empty] | Horas Planificadas (PV)
| Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16 |  | Nombre Tarea | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5 |  |  |  |  | Reunión inicial Ciclo 2 | 0.5
| Realización del Resumen ejecutivo |  |  |  | 1 |  | Realización del Resumen ejecutivo |  |  |  | 0.5
| Revisión documento ERS |  | 0.75 |  |  |  | Revisión documento ERS |  | 1
| Revisión documento Estrategia | [5 empty] | Revisión documento Estrategia
| Corrección documento Estrategia | [5 empty] | Corrección documento Estrategia
| Revisión documento PGCS |  | 1 |  |  |  | Revisión documento PGCS |  | 1
| Corrección documento PGCS | [5 empty] | Corrección documento PGCS
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1.5 |  |  |  | Actualización Hoja Valor Ganado |  | 1
| Revisión DAN | [5 empty] | Revisión DAN
| Revisión DBN |  | 1 |  |  |  | Revisión DBN |  | 1
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | [5 empty] | Implementación de código para reestablecimiento de contraseña
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas | [5 empty] | Implementación de código para configurar el botón de estadísticas
| Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 2 |  |  | Implementación de código para configurar el ranking global |  |  | 3
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido | [5 empty] | Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1 |  |  | Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  |  | 1
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 0.5 |  |  | Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  |  | 1
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 0.5 |  |  | Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  |  | 1
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | [5 empty] | Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella)
| Realizar diagrama GANTT |  |  | 2.5 |  |  | Realizar diagrama GANTT |  |  | 2
| Inspeccion de codigo |  |  | 3 |  |  | Inspeccion de codigo |  |  | 3
| Realización de pruebas Unitarias | [5 empty] | Realización de pruebas Unitarias
| Realización de pruebas del Sistema | [5 empty] | Realización de pruebas del Sistema
| Reunión de revisión de código y pruebas | [5 empty] | Reunión de revisión de código y pruebas
| Construir y presentar la DEMO final | [5 empty] | Construir y presentar la DEMO final
| Realización de la presentación |  |  |  | 1 |  | Realización de la presentación |  |  |  | 1.5
| Reunión Postmortem | [5 empty] | Reunión Postmortem |  |  |  | 0.5
| Análisis Postmortem | [5 empty] | Análisis Postmortem |  |  |  | 0.5
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -
| - | [5 empty] | -

## Tareas
Lista de tareas
Puedes editar tareas
Puedes añadir tareas al final de la lista, el orden de esta lista será el orden para el resto de hojas
Nombre Tarea
Reunión inicial Ciclo 2
Realización del Resumen ejecutivo
Revisión documento ERS
Revisión documento Estrategia
Corrección documento Estrategia
Revisión documento PGCS
Corrección documento PGCS
Actualización Hoja Valor Ganado
Revisión DAN
Revisión DBN
Implementación de código para reestablecimiento de contraseña
Implementación de código para configurar el botón de estadísticas
Implementación de código para configurar el ranking global
Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido
Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo
Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos
Implementación de código para creación de sistema de clasificación
Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella)
Realizar diagrama GANTT
Inspeccion de codigo
Realización de pruebas Unitarias
Realización de pruebas del Sistema
Reunión de revisión de código y pruebas
Construir y presentar la DEMO final
Realización de la presentación
Reunión Postmortem
Análisis Postmortem
Atención modificar las formulas si hay más tareas

## AC
Hoja de Horas Actuales
Esta hoaja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Asegurate que los nombres de las tareas son los mismos que el plan
Coste Real(AC) del Trabajo Realizado |  | Coste real Acumulado | 3 | 24.2 | 70.2 | 94.75
|  | Coste Real | 3 | 21.2 | 46 | 24.55
| Nombre Tarea |  | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Realización del Resumen ejecutivo |  | 0 | 0 | 1 | 1.25
| Revisión documento ERS |  | 0 | 3.5 | 0 | 0
| Revisión documento Estrategia |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Corrección documento Estrategia |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Revisión documento PGCS |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Corrección documento PGCS |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Actualización Hoja Valor Ganado |  | 0 | 7 | 0 | 0
| Revisión DAN |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Revisión DBN |  | 0 | 3.7 | 0 | 0
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas |  | 0 | 0 | 5 | 0
| Implementación de código para configurar el ranking global |  | 0 | 0 | 4.5 | 0
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo |  | 0 | 0 | 3.5 | 0
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos |  | 0 | 0 | 2.5 | 0
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) |  | 0 | 0 | 7 | 5
| Realizar diagrama GANTT |  | 0 | 0 | 4.5 | 0
| Inspeccion de codigo |  | 0 | 0 | 3.5 | 4.8
| Realización de pruebas Unitarias |  | 0 | 0 | 1.5 | 3
| Realización de pruebas del Sistema |  | 0 | 0 | 4.5 | 2.5
| Reunión de revisión de código y pruebas |  | 0 | 0 | 3.5 | 4
| Construir y presentar la DEMO final |  | 0 | 0 | 0 | 2
| Realización de la presentación |  | 0 | 0 | 0 | 2
| Reunión Postmortem |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Análisis Postmortem |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | -
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas

## PV
Hoja de Valor Planificado
Esta hoja calcula el coste actual de cada tarea juntando los valores de los esfuerzos de cada miembro del equipo
Se puede usar para comprobar que se realiza bien la agregacion de las horas de todos los miembros
Esta hoja no tocar
Valor Planificado(PV) o (BCWS) |  | Horas semanales | 2.5 | 28.5 | 47 | 37.25
|  | Acumulado Valor Planificado | 2.5 | 31 | 78 | 115.25
| Nombre Tarea | TBC | S13 | S14 | S15 | S16
| Reunión inicial Ciclo 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| Realización del Resumen ejecutivo | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 2.5
| Revisión documento ERS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Revisión documento Estrategia | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Corrección documento Estrategia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Revisión documento PGCS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
| Corrección documento PGCS | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
| Actualización Hoja Valor Ganado | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Revisión DAN | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Revisión DBN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Implementación de código para reestablecimiento de contraseña | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| Implementación de código para configurar el botón de estadísticas | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0
| Implementación de código para configurar el ranking global | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
| Implementación de código para automatizar el proceso de elección de ganador de un partido | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Implementación de código para automatizar la clasificación de cada torneo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
| Implementación de código para arreglar establecimiento de puntos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Implementación de código para creación de sistema de clasificación | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Cambiar código para mejorar el diseño de la app (incluye todas las pantallas de ella) | 11 | 0 | 0 | 6 | 5
| Realizar diagrama GANTT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
| Inspeccion de codigo | 9 | 0 | 0 | 4 | 5
| Realización de pruebas Unitarias | 6 | 0 | 0 | 3 | 3
| Realización de pruebas del Sistema | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Reunión de revisión de código y pruebas | 7 | 0 | 0 | 3 | 4
| Construir y presentar la DEMO final | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
| Realización de la presentación | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5
| Reunión Postmortem | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| Análisis Postmortem | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
Atención modificar las formulas si hay más de 200 tareas