## Hoja Identificación
Título | Ejemplo de Plan de Calidad
Versión | 0.3h
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Dentro del proyecto están las fases
- | Dentro de las fases se producen productos
- | Los defectos se agrupan en tipos estandar
C2 | Se ha añadido la hoja lista de defectos
- | Todos los defectos tienen un origen
- | Todos los defectos se detectan en un punto del proceso
- | Todos los defectos se pueden asignar a un tipo para su análisis
- | Todos los defectos se encuentran en un producto
Todos los defectos podemos identificar su ubicación
C3 | Se han corregido campo de valiaciones en la lista de defectos
Se ha añadido el calculo de defectos presentes en cada fase (ver matriz de defectos)
Se ha añadido el calculo del yield de las fases (ver pie matriz de defectos)
Se ha añadido la funcion de calculo de la velocidad de inyeccion de defectos
Se han añadido los costes promedios de reparacion por origen y por punto de deteccion
C4 | Se ha eliminado la hoja prototipo de cuadro de mando
Se ha corregido la formula de densidad de defectos
To do
Falta
F1 | Hacer que un cambio en el nombre de las fases del proyecto se expanda en todas las hojas
F2 | Completar un cuadro de mando con los costes de reparación
F3 | Hay muchas listas que son estáticas seria bueno hacerlas dinámicas

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 2
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 121.75 | 104.5 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 21 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 1725
Esfuerzo
| Fases del proyecto C2 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
DESARROLLO | Requisitos | 0 | 0 | Inspección de Requisitos | Nuevo documento de requisitos | 1 | 1 | paginas de texto | Inspección de Requisitospaginas de texto
| Inspección de Requisitos | 5 | 3.5 | Revisión de diseño detallado | Nuevo DAN | 23 | 32 | pantallas | Revisión de diseño detalladopantallas
| Diseño | 4 | 4.5 | Diseño | Nuevo Diagrama Gantt | 27 | 27 | barras | Diseñobarras
| Inspección de diseño | 0 | 0 | Código | Código clase resetPassword.dart | 150 | 132 | LOC | CódigoLOC
| Diseño detallado | 0 | 0 | Código | Código clase cuartos_screen.dart | 300 | 339 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de diseño detallado | 11 | 11.95 | Código | Código clase final_screen.dart | 255 | 257 | LOC | CódigoLOC
| Código | 33 | 31.5 | Código | Código clase octavos_screen.dart | 340 | 319 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de código | 9 | 8.3 | Código | Código clase ranking_screen.dart | 230 | 227 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas Unitarias | 6 | 4.5 | Código | Código clase semis_screen.dart | 200 | 328 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas del Sistema | 3 | 7 | Código | Código clase tournament_stats_screen.dart | 150 | 127 | LOC | CódigoLOC
| Gestión y miscelaneas | 50.75 | 33.25 | Código | Código clase update_scores_screen.dart | 100 | 91 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 1 | 10 | 3 | elementos de prueba | Pruebas Unitariaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 2 | 10 | 5 | elementos de prueba | Pruebas Unitariaselementos de prueba

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 0 | 0 |  | 0 |  | Requisitos | 0 | 0
| Inspección de Requisitos | 1 | 1 |  |  |  | Inspección de Requisitos | 1 | 1 |  | 2.5
| Diseño | 4 | 3 |  | 1 |  | Diseño | 0 | 0
| Inspección de diseño | 0 | 0 |  |  |  | Inspección de diseño | 3 | 3 |  | 0
| Diseño detallado | 1 | 1 |  | 0 |  | Diseño detallado | 0 | 0
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 |  |  |  | Revisión de diseño detallado | 1 | 1 |  | 22
| Código | 11 | 12 |  | 132 |  | Código | 0 | 0
| Revisión de código | 0 | 0 |  |  |  | Revisión de código | 9 | 10 |  | 54
| Pruebas Unitarias | 3 | 0 |  | 1.2 |  | Pruebas Unitarias | 0 | 2
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas del Sistema | 2 | 0
| Total | 20 | 17 |  |  |  | Total | 16 | 17
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real |  | Valor Referencia
| Requisitos | 0 | 0 | def/hora | 0.25 |  | Requisitos | 0 | 0 | def/hora
| Inspección de Requisitos | 0.2 | 0.28571 | def/hora |  |  | Inspección de Requisitos | 0.2 | 0.28571 | def/hora | 0.5
| Diseño | 1 | 0.66667 | def/hora | 0.25 |  | Diseño | 0 | 0 | def/hora
| Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora |  |  | Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora | 0.5
| Diseño detallado | 0 | 0 | def/hora | 2 |  | Diseño detallado | 0 | 0 | def/hora
| Revisión de diseño detallado | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de diseño detallado | 0.090909 | 0.083682 | def/hora | 2
| Código | 0.33333 | 0.38095 | def/hora | 4 |  | Código | 0 | 0 | def/hora
| Revisión de código | 0 | 0 | def/hora |  |  | Revisión de código | 1 | 1.2048 | def/hora | 6
| Pruebas Unitarias | 0.5 | 0 | def/hora | 0.2 |  | Pruebas Unitarias | 0 | 0.44444 | def/hora
| Pruebas del Sistema | 0 | 0 | def/hora |  |  | Pruebas del Sistema | 0.66667 | 0 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos ODC (Orthogonal Defect Classification) Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en la lógica de las funciones, en manejo de punteros, recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Nuevo documento de requisitos | Inspección de Requisitos | Inspección de Requisitos | 0.5 | Datos | Tarea | Faltaba un requisito para la verificación de usuarios | Inspección de RequisitosInspección de Requisitos
Nuevo DAN | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | 2 | Configuración | Tarea | Implementación y oraganización de páginas ineficiente | Diseño detalladoRevisión de diseño detallado
Nuevo Diagrama Gantt | Diseño | Inspección de diseño | 1 | Datos | Tarea | Tareas incorrectas | DiseñoInspección de diseño
Nuevo Diagrama Gantt | Diseño | Inspección de diseño | 0.5 | Documentación | Tarea | Fechas mal escritas | DiseñoInspección de diseño
Nuevo Diagrama Gantt | Diseño | Inspección de diseño | 2.5 | Funciones | Tarea | Error del programa, no funcionaba correctamente ya que había que actualizar | DiseñoInspección de diseño
Código clase resetPassword.dart | Código | Revisión de código | 0.5 | Estandar | Línea 94 | Código demasiado sobrecargado e ineficiente | CódigoRevisión de código
Código clase cuartos_screen.dart | Código | Revisión de código | 1 | Funciones | Línea 68 | Se mostraban jugadores que no deberían haber pasado de ronda | CódigoRevisión de código
Código clase final_screen.dart | Código | Revisión de código | 3 | Funciones | Línea 204 | Error al guardar los puntos en el ranking general | CódigoRevisión de código
Código clase final_screen.dart | Código | Revisión de código | 5 | Funciones | Línea 187 | No se recogen los datos de los participantes en el torneo | CódigoRevisión de código
Código clase octavos_screen.dart | Código | Revisión de código | 3 | Interface | Línea 43 | Error de diseño de las tablas, aparecen desplazadas | CódigoRevisión de código
Código clase ranking_screen.dart | Código | Revisión de código | 1 | Datos | Línea 87 | No se muestra el ranking, debido a que los datos re recogen de una lista que ya no existe | CódigoRevisión de código
Código clase semis_screen.dart | Código | Revisión de código | 0.5 | Datos | Línea 92 | Se mostraban 5 partidos en vez de 4 | CódigoRevisión de código
Código clase tournament_stats_screen.dart | Código | Revisión de código | 6 | Sintaxis | Línea 30 | Error de sintaxis que impedía compilar el proyecto | CódigoRevisión de código
Código clase update_scores_screen.dart | Código | Revisión de código | 2.5 | Datos | Línea 114 | Error para recoger unas imagenes para mostrar los torneos disponibles | CódigoRevisión de código
Código clase update_scores_screen.dart | Código | Revisión de código | 3 | Configuración | Línea 156 | Botón en el lugar incorrecto y redirección de página incorrecta | CódigoRevisión de código
Caso Prueba 1 | Código | Pruebas Unitarias | 2 | Configuración | Simulador Android Studio | Error de configuración del simulador | CódigoPruebas Unitarias
Caso Prueba 2 | Código | Pruebas Unitarias | 1 | Entorno | Simulador Android Studio | Fallo por compatibilidad de versión | CódigoPruebas Unitarias

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 1725 | 1820
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 14.1684 | 17.4163
| Número programadores | 5 | 5
Defectos por página
Inspeccion de requisitos
Inspección de diseño
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0.57971 | 0.54945
| Revision de código | 5.2174 | 5.4945
| Pruebas Unitarias | 0 | 1.0989
| Pruebas Sistema | 1.1594 | 0
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias |  | 0.5
Ratios de tiempos de desarrollo
Inspecciones requisitos/Requisitos
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño | 0 | 0
| Diseño detallado/Código | 0 | 0
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 0 | 0
| LOCcódigo/hora | 52.2727 | 57.7778
Tasas de injección (def/hora)
Requisitos
| Diseño Alto Nivel | 1 | 0.66667
Diseño Detallado
| Código | 0.33333 | 0.38095
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos | 0.2 | 0.28571
Inspección de Diseño alto nivel
| Revisión Diseño Detallado | 0 | 0
| Revisión de código | 1 | 1.2048
| Pruebas Unitarias | 0 | 0.44444
| Pruebas del sistema | 0.66667 | 0
Rendimiento fases eliminación
| Inpección requisitos |  | 100%
| Inspección Diseño Alto Nivel |  | 100%
| Revisión Diseño detallado |  | 100%
| Revisión de código |  | 0%
| Pruebas Unitarias |  | 100%
Pruebas del sistema

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Requisitos | Inspección de Requisitos | Diseño | Inspección de diseño | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | Código | Revisión de código | Pruebas Unitarias | Pruebas del Sistema | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Requisitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Inspección de Requisitos |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 0.5
|  | Diseño |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 4 | 1.3333
|  | Inspección de diseño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0
|  | Diseño detallado |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2
|  | Revisión de diseño detallado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0
|  | Código | [6 empty] | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0% | 28.5 | 2.375
|  | Revisión de código | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 0
|  | Pruebas Unitarias | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0
|  | Pruebas del Sistema | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0
|  | Coste de reparación | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25.5 | 3 | 0
|  | Promedio de costes |  | 0.5 |  | 1.3333 |  | 2 |  | 2.55 | 1.5

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 1820 | LOC
Total defectos | 17 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 9.3407 | def/KLOC
Total post diseño | 6.5934 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Requisitos |  |  | Requisitos |  |  | Requisitos
Inspección de Requisitos | 100% |  | Inspección de Requisitos | 0.5 | horas | Inspección de Requisitos | 0.5 | horas
Diseño | 0% |  | Diseño |  |  | Diseño | 1.3333 | horas
Inspección de diseño | 100% |  | Inspección de diseño | 1.3333 | horas | Inspección de diseño
Diseño detallado | 0% |  | Diseño detallado |  |  | Diseño detallado | 2 | horas
Revisión de diseño detallado | 100% |  | Revisión de diseño detallado | 2 | horas | Revisión de diseño detallado
Código | 0% |  | Código |  |  | Código | 2.375 | horas
Revisión de código | 83.33% |  | Revisión de código | 2.55 | horas | Revisión de código
Pruebas Unitarias | 100% |  | Pruebas Unitarias | 1.5 | horas | Pruebas Unitarias
Pruebas del Sistema |  |  | Pruebas del Sistema |  |  | Pruebas del Sistema
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 1 | 5.882%
Sintaxis | 1 | 5.882%
Configuración | 3 | 17.65%
Asignaciones | 0 | 0%
Interface | 1 | 5.882%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 5 | 29.41%
Funciones | 4 | 23.53%
Estandar | 1 | 5.882%
Entorno | 1 | 5.882%